## Cronograma 2025_anterior (hidden)
BRF Previdência
Cronograma Eleitoral 2024-25
Eleição de membros representantes dos participantes para os Conselhos Deliberativos e Fiscal
Calendário | Evento | Descrição | Referência* | Competência
13.12.2024 | Publicação do Edital | Divulgar o Regimento Eleitoral, o ato de constituição da Comissão Eleitoral, o Edital de Convocação e Cronograma das Eleições. | Art. 5º, III - RE | Diretoria Executiva | OK
16.12.2024 a 17.01.2025 | Inscrição das Chapas | Prazo para inscrição de Chapas por meio de Requerimento de Inscrição e documentos conforme Edital de Convocação | Art. 5º, III, Art. 18 e Art. 20 | Chapas
20.01.2025 a 21.01.2025 | Homologação das inscrições | Avaliação das inscrições e comunicação formal aos representantes das chapas sobre eventuais inconsistências identificadas | Art. 21 | Comissão Eleitoral
22.01.2025 a 24.01.2025 | Saneamento das incorreções pelas chapas | Saneamento das incorreções apontadas pela comissão eleitoral, sob pena de indeferimento da inscrição. | Art. 21 | Chapas
27.01.2025 a 28.01.2025 | Avaliação do saneamento das incorreções pelas chapas e homologação das chapas | Avaliação do saneamento das incorreções apresentadas pelas chapas | Art. 21 | Comissão Eleitoral
28.01.2025 | Publicação das candidaturas homologadas pela comissão | Divulgação, no site da BRF Previdência, as chapas inscritas e homologadas | Art. 22 | Comissão Eleitoral
29.01.2025 a 30.01.2025 | Periodo para eventual impugnação de chapa | Poderá ser dirigido à Comissão Eleitoral, pedido de impugnação de chapa ou de candidatos. | Art. 22 | -
31.01.2025 a 03.02.2025 | Análise do pedido de impugnação | Apresentação de manifestação escrita, da chapa impugnada, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do recebimento da notificação e avaliação da comissão eleitoral | Art. 22 | Comissão Eleitoral e Chapas
04.02.2025 a 05.02.2025 | Eventual substituição de candidato impugnado | A chapa que possuir candidato impugnado, terá o direito de indicar substituto | Art. 22 | Chapas
12.02.2025 | Divulgação das chapas homologadas (distribuição de número de chapas) | Divulgação do resultado definitivo da homologação das inscrições e número de chapas | Art. 23 | Comissão Eleitoral
De 13.02.2025 a 17.02.2025 | Programas e propostas para divulgação | Encaminhar para BRF Previdência, para divulgação do Boletim Especial das Eleições, programas e propostas, em texto de caráter informativo. | Art. 27 | Chapas
De 13.02.2025 a 17.03.2025 | Campanha Eleitoral | Período destinado a campanha eleitoral | Art. 24 | Chapas
Até o dia 10.03.2025 | Substituição de candidato em caso de falecimento, desligamento do Plano ou invalidez | Após a comunicação das chapas homologadas e suas respectivas composições, somente será permitida a substituição de candidato em caso de falecimento, desligamento do Plano ou invalidez, desde que satisfeitas as exigências deste Regimento e do Edital de Convocação das Eleições. | Art. 25 §1º | Representante da chapa
17.03.2025 - 21.03.2025 | Votação | Período disponibilizado para votação | Art. 31 | Diretoria Executiva
24.03.2025 | Divulgação da chapa vencedora | Apuração dos votos, homologação e divulgação do resultado | Art. 33 | Comissão Eleitoral
28.03.2024 | Habilitação Previc | Processo executado de habilitação junto ao órgão fiscalizador | Resolução Previc n23, de 14 de agosto de 2023 | Diretoria Executiva e Governança
15.04.2025 | Posse dos conselheiros eleitos |  | Art. 36 RE ¦ Art. 43 Estatuto | Presidente do Conselho Deliberativo
* RE - regimento eleitoral

## Cronograma 2025
BRF Previdência
Cronograma Eleitoral 2024-25
Eleição de membros representantes dos participantes para os Conselhos Deliberativos e Fiscal
Calendário | Evento | Descrição | Referência* | Competência
13.12.2024 | Publicação do Edital | Divulgar o Regimento Eleitoral, o ato de constituição da Comissão Eleitoral, o Edital de Convocação e Cronograma das Eleições. | Art. 5º, III - RE | Diretoria Executiva
16.12.2024 a 17.01.2025 | Inscrição das Chapas | Prazo para inscrição de Chapas por meio de Requerimento de Inscrição e documentos conforme Edital de Convocação | Art. 5º, III, Art. 18 - RE | Chapas
20.01.2025 a 21.01.2025 | Homologação das inscrições | Avaliação das inscrições e comunicação formal aos representantes das chapas sobre eventuais inconsistências identificadas | Art. 19 - RE | Comissão Eleitoral
22.01.2025 a 24.01.2025 | Saneamento das incorreções pelas chapas | Saneamento das incorreções apontadas pela comissão eleitoral, sob pena de indeferimento da inscrição. | Art. 19 - RE | Chapas
27.01.2025 a 28.01.2025 | Avaliação do saneamento das incorreções pelas chapas e homologação das chapas | Avaliação do saneamento das incorreções apresentadas pelas chapas | Art. 19 -RE | Comissão Eleitoral
28.01.2025 | Publicação das candidaturas homologadas pela comissão | Divulgação, no site da BRF Previdência, as chapas inscritas e homologadas | Art. 19 - RE | Comissão Eleitoral
29.01.2025 a 30.01.2025 | Periodo para eventual impugnação de chapa | Poderá ser dirigido à Comissão Eleitoral, pedido de impugnação de chapa ou de candidatos. | Art. 20 - RE | -
31.01.2025 a 03.02.2025 | Análise do pedido de impugnação | Apresentação de manifestação escrita, da chapa impugnada, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do recebimento da notificação e avaliação da comissão eleitoral | Art. 20, § 1º- RE | Comissão Eleitoral e Chapas
04.02.2025 a 05.02.2025 | Eventual substituição de candidato impugnado | A chapa que possuir candidato impugnado, terá o direito de indicar substituto | Art. 20, § 5º- RE | Chapas
07.02.2025 | Divulgação das chapas homologadas (distribuição de número de chapas) | Divulgação do resultado definitivo da homologação das inscrições e número de chapas | Art. 21 - RE | Comissão Eleitoral
10.02.2025 a 11.02.2025 | Programas e propostas para divulgação | Encaminhar para a Comissão Eleitoral, para divulgação do Boletim Especial das Eleições, programas e propostas, em texto de caráter informativo. | Art. 25 - RE | Chapas
De 10.02.2025 a 27.02.2025 | Campanha Eleitoral | Período destinado a campanha eleitoral, as chapas poderão realizar campanha eleitoral a partir do primeiro dia útil seguinte ao da homologação das inscrições até o final do período de votação | Art. 24 - RE | Chapas
Até o dia 17.02.2025 | Substituição de candidato em caso de falecimento, desligamento do Plano ou invalidez | Após a comunicação das chapas homologadas e suas respectivas composições, somente será permitida a substituição de candidato em caso de falecimento, desligamento do Plano ou invalidez, desde que satisfeitas as exigências deste Regimento e do Edital de Convocação das Eleições. | Art. 23 §1º - RE | Representante da chapa
24.02.2025 - 27.02.2025 | Votação | Período disponibilizado para votação | Art. 29 - RE Art. 1º Edital | Diretoria Executiva
28.02.2025 | Divulgação da chapa vencedora | Apuração dos votos, homologação e divulgação do resultado | Art. 31 | Comissão Eleitoral
A partir de 28.02.2025 | Habilitação Previc - Protocolo | Processo executado de habilitação junto ao órgão fiscalizador | Resolução Previc n23, de 14 de agosto de 2023 | Diretoria Executiva e Governança
15.04.2025 | Posse dos conselheiros eleitos |  | Art. 36 RE ¦ Art. 43 Estatuto | Presidente do Conselho Deliberativo
* RE - regimento eleitoral